## Лист1
Задача 1
Название пункта | Пример | Пояснение | Тест Кейс
ID задачи
Название задачи | Разработать бэкенд веб-приложения для СТО |  | Что сделать | 1. Запустить веб-браузер 2. Ввести IP-адрес на котором запущен бэкэнд 3. Нажать ввод 4. Повтопить для всех указанных веб-браузеров
Краткое описание задачи | Необходимо реализовать сайт для подключения к нему сотрудников СТО |  | Что ожидаю | Открылась дефолтная страница-заглушка с инофрмацией о веб-сервере
Вышестоящяя задача | -
Автор | Колесников Игорь
Кому назначено | Апанасенко Дмитрий
Размещение постановки | НФТ для бэкэнда приведены в колонке "Нефункциональные требования" в таблице "Требования заинтересованных сторон"
Статус | В работе
Приоритет | Высокий
Метка | #бэкенд_для_СТО
Спринт | 2027-01-01 | Входит в MVP
Предусловие выполнения | Зафиксированны нефункциональные требования в части количества конкуретных подключений, наличию интернета, средства доступа а также инструментах на которых будет реализован фронтэнд
Окружение | Доступ будет осуществляться посредством веб-браузера Chrome версии 10 и выше, Edge версии 3 и выше
Задача 2 |  |  | Тест Кейс
Название пункта | Пример | Пояснение
ID задачи |  |  | Что сделать | 1. Запустить средство администрирования БД 2. Ввести команду для входа в БД, указать IP-адрес, имя пользователя и логин 3. Ввести команду просотра списка БД
Название задачи | Разработать экземаляр БД для СТО |  | Что ожидаю | В выводе присутствует созданный экземпляр БД
Краткое описание задачи | Сделать экземпляр БД для приложения
Вышестоящяя задача | -
Автор | Варламов Игорь
Кому назначено | Кирилл Мефодиев
Размещение постановки | 1) ER-диаграмма доступна по ссылке 2) Словарь данных доступен по ссылке
Статус | В работе
Приоритет | Высокий
Метка | #БД_для_СТО
Спринт | 2027-01-01 | Входит в MVP
Предусловие выполнения | Зафиксированны требования к отказоустойчивости, предполагаемому объему БД и количеству доступных аппаратных ресурсов
Окружение | Должна быть обеспечена совместимость с инструментами, используемых в бэкенде из задачи 1
Задача 3 |  |  | Тест Кейс
Название пункта | Пример | Пояснение
ID задачи |  |  | Что сделать
Название задачи | Разработать дизайн для фронтэнда СТО |  | Что ожидаю
Краткое описание задачи | Необходимо разработать дизайн для предложенного интерфейса
Вышестоящяя задача | -
Автор | Губарев Иван
Кому назначено | Звягинцев Вячеслав
Размещение постановки | 1) CJM приложен по ссылке 2) Карта пользовательских диалогов приложенна по ссылке
Статус | Бэклог
Приоритет | Средний
Метка | #Дизайн_фронтэнда
Спринт | 2027-01-14 | Входит в 1 релиз
Предусловие выполнения | ИМеется полная карта диалогов, определены устройства с которых будет осуществляться доступ, зафиксированны версии веб-браузеров
Окружение | Планшеты Android, Рабочии станции с Windows, , Chrome версии 10 и выше, Edge версии 3 и выше
Задача 4 |  |  | Тест Кейс
Название пункта | Пример | Пояснение
ID задачи |  |  | Что сделать | 1. Запустить веб-браузер из списка 2. Ввести URI страницы приложения 3. В соотвтетствии с Картой диалогов выполнить перемещение по словарю Клиентов, Автомобилей, Работ 4. В каждом из словарей ввести тестовые данные 5. Повторить п.1-5 для всех веб-браузеров из списка
Название задачи | Реализовать экранные формы справочников |  | Что ожидаю | 1. Экранная форма словаря доступна для поиска инофрмации 2. При вводе тестовых данных запись находится и корректно отображается
Краткое описание задачи | Сделать поисковые окна в соответствии с разработанным дизайном и подружить их с данными из БД
Вышестоящяя задача | Задача 2
Автор | Губарев Иван
Кому назначено | Звягинцев Вячеслав
Размещение постановки | 1) Словарь данных доступен по ссылке Все сущности "Словарь" нужно реализовать
Статус | Бэклог
Приоритет | Средний
Метка | #Фрогтенд #Справочники
Спринт | 2027-01-14 | Входит в MVP
Предусловие выполнения | Имеется полный список справочников и работующий экземпляр БД
Окружение | Планшеты Android, Рабочии станции с Windows, , Chrome версии 10 и выше, Edge версии 3 и выше
Задача 5 |  |  | Тест Кейс
Название пункта | Пример | Пояснение
ID задачи |  |  | Что сделать | 1. Запустить веб-браузер из списка 2. Ввести URI страницы приложения 3. Нажать открыть 4. Повторить п.1 -3 для всех веб-браузеров из списка
Название задачи | Разработать главную страницу |  | Что ожидаю | 1. Главный экран отображается в сооветствии с согласованным дизайном
Краткое описание задачи | Необходимо разработать главную страницу входа в Систему, где сотрудник выполняет ввод данных для доступа
Вышестоящяя задача | Задача 3, Задача 6
Автор | Ламилин Евгений
Кому назначено | Автонов Михаил
Размещение постановки | 1) Дизайг приложения доступен по ссылке 2) Тестовые данные для входа user\user
Статус | Бэклог
Приоритет | Высокий
Метка | #Фронтенд #Главная страница
Спринт | 2027-02-01 | Входит в MVP
Предусловие выполнения | определены устройства с которых будет осуществляться доступ, зафиксированны версии веб-браузеров, указанные данные тестового пользователя для входа
Окружение | Планшеты Android, Рабочии станции с Windows, , Chrome версии 10 и выше, Edge версии 3 и выше
Задача 6 |  |  | Тест Кейс
Название пункта | Пример | Пояснение
ID задачи |  |  | Что сделать | 1. Запустить веб-браузер из списка 2. Ввести URI страницы приложения 3. Нажать открыть 4. Выполнить вход в систему введя тестовые данные пользователя 5. Повторить п.1 -4 для всех веб-браузеров из списка
Название задачи | Создать тестовую запись в БД |  | Что ожидаю | 1. Вход в Систему выполнен
Краткое описание задачи | Создать в БД Менеджера для тестовых целей во время разработки
Вышестоящяя задача | Задача 2, Задача 4
Автор | Ламилин Евгений
Кому назначено | Автонов Михаил
Размещение постановки | Пользователь роли Менеджер, логин user пароль user
Статус | В работе
Приоритет | Высокий
Метка | #БД_СТО #Тестовый пользователь
Спринт | 2027-01-01 | Входит в MVP
Предусловие выполнения | Экземпляр БД создан и доступен для работы, указанны данные для тестового пользователя
Окружение | СУБД выбранная разработчиками
Задача 7 |  |  | Тест Кейс
Название пункта | Пример | Пояснение
ID задачи |  |  | Что сделать | 1. Запустить веб-браузер из списка 2. Ввести URI страницы приложения 3. Нажать открыть 4. Выполнить вход в систему введя тестовые данные пользователя 5. Перейти к экранной форме добавления нового Клиента 6. Ввести данные нового Клиента 7. Добавить их в БД 8. Вернутся к экранной форме поиска Клиентоа 9. Ввести данные созданного Клиента 10. Повторить п.1 -9 для всех веб-браузеров из списка
Название задачи | Реализовать экранную форму регистрации Клиента |  | Что ожидаю | 1.Экранная форма отображается корректно 2. Вввод данных возможен 3. Добавление происходит без ошибок 4. созданный Клиент отображается в списке
Краткое описание задачи | Создать экранную форму регистрации нового Клиента
Вышестоящяя задача | Задача 3
Автор | Воробьев Иван
Кому назначено | Минченко Ярослав
Размещение постановки | 1) Часть карты диалогов доступна по ссылке
Статус | Бэклог
Приоритет | Средний
Метка | #Фронтэнд #Регистрация_Кдлиента
Спринт | 2027-02-01 | Входит в MVP
Предусловие выполнения | Дизайн разработан, средства доступа и браузеры определенны, экземпляр БД создан
Окружение | Планшеты Android, Рабочии станции с Windows, , Chrome версии 10 и выше, Edge версии 3 и выше
Задача 8 |  |  | Тест Кейс
Название пункта | Пример | Пояснение
ID задачи |  |  | Что сделать | 1. Запустить веб-браузер из списка 2. Ввести URI страницы приложения 3. Нажать открыть 4. Выполнить вход в систему введя тестовые данные пользователя 5. Перейти к экранной форме добавления нового Автомобиля 6. Ввести данные нового Автомобиля 7. Добавить их в БД 8. Вернутся к экранной форме поиска Автомобиля 9. Ввести данные созданного Автомобиля 10. Повторить п.1 -9 для всех веб-браузеров из списка
Название задачи | Реализовать экранную форму регистрации Автомобиля |  | Что ожидаю | 1.Экранная форма отображается корректно 2. Вввод данных возможен 3. Добавление происходит без ошибок 4. созданный Автомобиль отображается в списке
Краткое описание задачи | Создать экранную форму регистрации нового Автомобиля
Вышестоящяя задача | Задача 3
Автор | Воробьев Иван
Кому назначено | Минченко Ярослав
Размещение постановки | 1) Часть карты диалогов доступна по ссылке
Статус | Бэклог
Приоритет | Средний
Метка | #Фронтэнд #Регистрация_Автомобиля
Спринт | 2027-02-01 | Входит в MVP
Предусловие выполнения | Дизайн разработан, средства доступа и браузеры определенны, экземпляр БД создан
Окружение | Планшеты Android, Рабочии станции с Windows, , Chrome версии 10 и выше, Edge версии 3 и выше
Задача 9 |  |  | Тест Кейс
Название пункта | Пример | Пояснение
ID задачи |  |  | Что сделать | 1. Запустить веб-браузер из списка 2. Ввести URI страницы приложения 3. Нажать открыть 4. Выполнить вход в систему введя тестовые данные пользователя 5. Нажать кнопку "Решистрация нового обращения в СТО" 6. Отказаться от регистрации обращения 7. Повторить п.1 -6 для всех веб-браузеров из списка
Название задачи | Реализовать экранную форму Регистрации обращения Клиента в СТО |  | Что ожидаю | 1.Экранная форма отображается корректно 2. Окно регистрации обращения открылось успешно 3. Выход из экранной формы произведен успешно
Краткое описание задачи | Создать экранную форму регистрации факта обращения Клиента в СТО
Вышестоящяя задача | Задача 3, Задача 7, Задача 8
Автор | Воробьев Иван
Кому назначено | Минченко Ярослав
Размещение постановки | 1) Use case доступен по ссылке 2) Карта диалогов доступна по ссылке
Статус | Бэклог
Приоритет | Средний
Метка | #Фронтэнд #Регистрация_обращения
Спринт | 2027-02-14 | Входит в MVP
Предусловие выполнения | Дизайн разработан, средства доступа и браузеры определенны, экземпляр БД создан
Окружение | Планшеты Android, Рабочии станции с Windows, , Chrome версии 10 и выше, Edge версии 3 и выше
Задача 10 |  |  | Тест Кейс
Название пункта | Пример | Пояснение
ID задачи |  |  | Что сделать | 1. Запустить веб-браузер из списка 2. Ввести URI страницы приложения 3. Нажать открыть 4. Выполнить вход в систему введя тестовые данные пользователя 5. Нажать кнопку "Регистрация нового обращения в СТО" 6. Указать тестовые данные Клиента 7. Указать тестовые данные Автомобиля 8. Указать тестовые данные работ 9. Ввести в поле результат осомтора "осмотрен" 10. Сохранить заказ-наряд 11. Повторить п.1 -10 для всех веб-браузеров из списка 12. Повторить п.1 -9 для всех веб-браузеров из списка, но отменить сохранение заказ-наряда
Название задачи | Реализовать экранную форму для заполнения заказ-наряда |  | Что ожидаю | 1.Экранная форма отображается корректно 2. В справочниках доступны тестовые Автомобиль и Клиент для выбора 3. В справочнике работ успешно выбранна и добавленна тестовая работа 4. Сохранение заказ-наряда прошло без ошибок 5. Отмена сохранения заказ-наряда прошла без ошибок
Краткое описание задачи | Создать экранную форму где Менеджер выполняет добавление указанные Мастером работ, фиксирует результат осмотра
Вышестоящяя задача | Задача 3, Задача 7, Задача 8, Задача 9
Автор | Воробьев Иван
Кому назначено | Минченко Ярослав
Размещение постановки | 1) Use case доступен по ссылке 2) Карта диалогов доступна по ссылке 3) Словарь данных доступен по ссылке
Статус | Бэклог
Приоритет | Высокий
Метка | #Фронтэнд #Заполнение заказ-наряда
Спринт | 2027-02-14 | Входит MVP
Предусловие выполнения | Дизайн разработан, средства доступа и браузеры определенны, экземпляр БД создан, справочники работ и запчастей содержут тестовые записи
Окружение | Планшеты Android, Рабочии станции с Windows, , Chrome версии 10 и выше, Edge версии 3 и выше
Задача 11 |  |  | Тест Кейс
Название пункта | Пример | Пояснение
ID задачи |  |  | Что сделать | 1. Запустить веб-браузер из списка 2. Ввести URI страницы приложения 3. Нажать открыть 4. Выполнить вход в систему введя тестовые данные пользователя 5. Нажать кнопку "Регистрация нового обращения в СТО" 6. Указать тестовые данные Клиента 7. Указать тестовые данные Автомобиля 8. Указать тестовые данные работ 9. Отменить заказ-наряд 10. Повторить п.1 - 9 для всех веб-браузеров из списка
Название задачи | Создать тестовые записи в Справочниках Работ и Запчастей |  | Что ожидаю | 1.Экранная форма отображается корректно 2. В справочниках доступны тестовые Автомобиль и Клиент для выбора 3. В справочнике работ успешно выбранна и добавленна тестовая работа 4. Отмена сохранения заказ-наряда прошла без ошибок
Краткое описание задачи | Создать тестовые записи для того что бы можно их было использовать во время разработки экранной формы заполнения заказ-наряда
Вышестоящяя задача | Задача 3
Автор | Вяземский Игорь
Кому назначено | Ляпунов Дмитрий
Размещение постановки | Название работы - Замена моторного масла, длительность 30 минту, стоимость 1500р Запчасть - Моторное масло, объекм 1 литр, стоимость 800р. Необходимое количестово запчастей для работы - 4 литра моторного масла
Статус | Бэклог
Приоритет | Высокий
Метка | #БД #Тестовые_данные_справочника
Спринт | 2027-02-14 | Входит в MVP
Предусловие выполнения | Экземпляр БД создан и доступен для работы
Окружение | Выбранная разработчиком СУБД
Задача 12 |  |  | Тест Кейс
Название пункта | Пример | Пояснение
ID задачи |  |  | Что сделать | 1. Запустить веб-браузер из списка 2. Ввести URI страницы приложения 3. Нажать открыть 4. Выполнить вход в систему введя тестовые данные пользователя 5. Нажать кнопку "Регистрация нового обращения в СТО" 6. Указать тестовые данные Клиента 7. Указать тестовые данные Автомобиля 8. Указать тестовые данные работ 9. Нажать кнопку "просмотр и печать" 10. Отправить на печать заказ-наряд 11. Отменить заказ-наряд 12. Повторить п.1 - 11 для всех веб-браузеров из списка
Название задачи | Реализовать функционал просмотра и печати заказ-наряда |  | Что ожидаю | 1.Экранная форма отображается корректно 2. В справочниках доступны тестовые Автомобиль и Клиент для выбора 3. В справочнике работ успешно выбранна и добавленна тестовая работа 4. Форма просмотра успешно отображает заказ-наряд 5. Заказ-наряд успешно распечатан
Краткое описание задачи | Система должна иметь возможность отправить на печать и выполнять предпросмотр сформированного заказ-наряда
Вышестоящяя задача | Задача 10, Задача 11
Автор | Воробьев Иван
Кому назначено | Минченко Ярослав
Размещение постановки | Необходимо использовать стандартные средства доступные в веб-браузере
Статус | Бэклог
Приоритет | Средний
Метка | #Фронтэнд #Просмотр_и_печать_заказ-наряда
Спринт | 2027-03-01 | Входит в MVP
Предусловие выполнения | средства доступа и браузеры определенны, экземпляр БД создан, справочники работ и запчастей содержут тестовые записи, заказ-наряд сформирован. Принтер подключен и доступен для печати
Окружение | Планшеты Android, Рабочии станции с Windows, , Chrome версии 10 и выше, Edge версии 3 и выше
Задача 13 |  |  | Тест Кейс
Название пункта | Пример | Пояснение
ID задачи |  |  | Что сделать | 1. Запустить веб-браузер из списка 2. Ввести URI страницы приложения 3. Нажать открыть 4. Выполнить вход в систему введя тестовые данные пользователя 5. Нажать кнопку "Поиск заказ-наряда" 6. Указать тестовые данные заказ-наряда 7. Выбрать найденый заказ-наряд для просмотра 8. Выйти из режима просмотра заказ-наряда 9. Повторить п.1 - 8 для всех веб-браузеров из списка
Название задачи | Реализовать экранную форму поиска заказ-наряда |  | Что ожидаю | 1.Экранная форма отображается корректно 2. Заказ-наряд успешно найден по тестовым данным 3. Форма просмотра успешно отображает заказ-наряд 4. Выход из режима просмотра завершился успешно
Краткое описание задачи | Менеджер должен иметь форму поиска заказ-наряда что бы менять его статус и поднимать архивы работ
Вышестоящяя задача | Задача 9
Автор | Владимиров Владимир
Кому назначено | Спиваков Антон
Размещение постановки | 1) Карта переходов доступна по ссылке 2) Дизайн доступен по ссылке
Статус | Бэклог
Приоритет | Средний
Метка | #Фронтэнд #Поиск_заказ-наряда
Спринт | 2027-02-14 | Входит в 1й релиз
Предусловие выполнения | Дизайн разработан, средства доступа и браузеры определенны, экземпляр БД создан, справочники работ и запчастей содержут тестовые записи, тестовый заказ-наряд создан
Окружение | Планшеты Android, Рабочии станции с Windows, , Chrome версии 10 и выше, Edge версии 3 и выше